## WBS
프로젝트 |  | 온라인스토어 제품별 키워드 분석 및 인사이트 제공 |  | 0주차 |  |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
팀 |  | 5조 잼코딩즈 |  | 2022-04-20 | [10 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01
Phase | Task | Step | 산출물 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16
|  |  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
관련항목 | 기업방문 | 주1회, 4시간 방문 |  | 목: 방문; 금: 방문; 수: 방문; 화: 방문; 목: 어린이 날; 목: 방문; 목: 방문; 목: 방문; 수: 지방 선거; 목: 방문; 월: 현충일; 목: 방문; 목: 방문
| 강사참여 | 20 | bar: 수 to 금; 월 to 수; 수 to 금; 수 to 금; 수 to 금; 목 to 금; 화 to 목
| 주요MileStone |  |  | 수: kick-off; 목: 어린이날; 목: 중간 리뷰; 수: 지방선거; 월: 현충일; 목: 종료 보고
분석기획(Planning) | bar: 수 to 금; 월 to 금
비즈니스 이해 및 범위설정
|  | 비즈니스 이해:비즈니스 자료조사 | 비즈니스이해 및 도메인 문제점
|  | 프로세스 범위설정 | 프로젝트 범위 정의서(SOW)
프로젝트 정의 및 계획설정
|  | 데이터 분석 프로젝트 정의 | 프로젝트정의서
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 | 프로젝트수행계획서, WBS
프로젝트 위험계획 수립
|  | 데이터 분석 위험 식별 | 식별된 위험 목록
|  | 위험 대응계획수립 | 위험관리계획서
데이터준비(Data Preparartion) | bar: 월 to 금; 월 to 수; 금; 월 to 금; 월 to 금
필요데이터 정의
|  | 데이터정의 | 데이터정의서 | bar: 월 to 금
|  | 데이터획득방안수립 | 데이터 획득계획서 | bar: 월 to 금; 월 to 수; 금
데이터스토어설계(정형)
|  | 정형데이터스토어 설계 | 정형데이터스토어설계서, 데이터매핑정의서
데이터수집 및 정합성 검증 | bar: 월 to 수; 금; 월 to 금
|  | 데이터 수집 및 저장 | 수집된 분석용데이터 | bar: 월 to 수; 금; 월 to 금
|  | 데이터 정합성 검증 | 데이터정합성 점검 보고서 | bar: 월 to 금; 월 to 금
데이터분석(Data Analyzing) | bar: 월 to 금; 월 to 금; 월 to 화; 목 to 금
분석용 데이터준비
|  | 비즈니스 룰 확인 | 비즈니스룰, 분석에 필요한 데이터범위 | bar: 월 to 금
|  | 분석용데이터 셑 준비 | 분석용 데이터셑 | bar: 월 to 금
텍스트 분석
|  | 텍스트 데이터 확인 및 추출 | 분석용 텍스트 데이터 | bar: 월 to 금; 월 to 금
텍스트 데이터 분석 | bar: 월 to 금
탐색적분석
|  | 탐색적데이터 분석 | 데이터탐색보고서 | bar: 월 to 금
|  | 데이터 시각화 | 데이터시각화보고서 | bar: 월 to 금
모델링
|  | 데이터분할 | 훈련용데이토, 테스트용데이터 | bar: 월 to 금; 월 to 화; 목 to 금
|  | 데이터모델링 | 모델링결과보고서 | bar: 월 to 금; 월 to 화; 목 to 금
|  | 모델 적용 및 운영방안 | 알고리즘설명서, 모니터링방안 | bar: 월 to 금; 월 to 화; 목 to 금
모델평가 및 검증
|  | 모델 평가 | 모델평가보고서 | bar: 월 to 화; 목 to 금
|  | 모델 검증 | 모델검증보고서 | bar: 월 to 화; 목 to 금
평가 및 발표
모델발전계획 수립
|  | 모델발전 계획 | 모델 발전계획서
프로젝트 평가 및 보고
|  | 프로젝트 성과 평가 | 프로젝트 성과 평가서 | bar: 화 to 금; 월 to 목
|  | 프로젝트 발표 | 프로젝트 최종 보고서 | bar: 화 to 금; 월 to 목
프로젝트 종료 | bar: 화 to 금; 월 to 목
|  | 구분 | 기업 | 수: 0주차; 월: 1주차; 월: 2주차; 월: 3주차; 월: 4주차; 월: 5주차; 월: 6주차; 월: 7주차; 월: 8주차
주요내용 |  | 전체 |  | 수: - 고객사 이해 - 계획수립 준비 - 요구사항 정의; 월: - 고객사 이해/ 요구사항 확정 - 계획수립; 월: - 데이터 정의, 수집방법 정의 - 데이터 수집 - 모델방법 정의, 샘플링; 월: - 데이터수집, DB 구성 - 분석 모델링; 월: - 데이터수집, DB 구성 - 분석 모델링 - 중간리뷰; 월: 데이터 분석 모델링/검증; 월: 데이터 분석 모델링/검증; 월: 요구사항별 성과정리 인사이트 대시보드 제작; 월: 완료보고
|  | 강사 |  | 수: - 프로젝트 방법론 설명 - 주요 문서 설명 - 팀빌딩; 월: - 요구사항 확정 점검 - 데이터 대상 점검; 월: N/A; 월: - 데이터 수집, 전처리 현황 검토 - 요구사항별 진행 점검; 월: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 월: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 월: N/A; 월: - 요구사항별 진행 점검 - 완료보고 문서 Tempalte 제공; 월: - 완료보고 평가
|  | 기업 |  | 수: - 요구사항 제공 - 요구사항 설명 - 회사에 대한 설명; 월: - 요구사항 조정; 월: - 요구사항 확정 - 데이터 검토 - 데이터 지원; 월: - 진행 협의 - 문의 대응; 월: - 진행 협의 - 문의 대응 - 중간리뷰; 월: - 진행 협의 - 문의 대응; 월: - 진행 협의 - 문의 대응; 월: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 월: - 완료보고 참여/평가
|  | 프로젝트팀 |  | 수: - 요구사항에 대한 이해 - 계획수립 - 기업에 대한 이해 - 팀빌딩; 월: - 계획수립 - 요구사항 확정 받기; 월: - 요구사항 확정 - 데이터 수집 - 데이터 집계, 전처리 등; 월: - 데이터 수집 - 데이터 집계, 전처리 등; 월: - 데이터 분석 모델링 수행 - 결과 검증 및 모델 보완; 월: - 데이터 분석 모델링 수행 - 결과 검증 및 모델 보완; 월: - 데이터 분석 모델링 수행 - 결과 검증 및 모델 보완; 월: - 요구사항별 구현 확정; 월: - 완료보고서 작성

## 요약
단계 | 태스크 | 0주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 산출물
분석기획(Planning)
| 비즈니스 이해 및 범위설정 | [9 empty] | 요구사항정의서
| 프로젝트 정의 및 계획설정 | [9 empty] | 프로젝트 수행계획서,WBS
| 프로젝트 위험계획 수립 | [9 empty] | 위험목록/위험관리계획서
데이터준비(Data Preparartion)
| 필요데이터 정의 | [9 empty] | 데이터 정의서, 획득계획서
| 데이터스토어설계(정형) | [9 empty] | 스토어 설계서, 매핑정의서
| 데이터수집 및 정합성 검증 | [9 empty] | 데이터 정합성 검증보고서
데이터분석(Data Analyzing)
| 분석용 데이터준비 | [9 empty] | 분석용 데이터셋
| 텍스트 분석 | [9 empty] | 텍스트 분석 보고서
| 탐색적분석 | [9 empty] | 데이터 탐색/시각화 보고서
| 모델링 | [9 empty] | 모델링 결과 보고서
| 모델평가 및 검증 | [9 empty] | 모델 평가 보고서
시스템 구현(System developing)
| 설계 및 구현 | [9 empty] | 구현 시스템
| 시스템테스트 및 운영 | [9 empty] | 매뉴얼
평가및 전개(Deploying)
| 모델발전계획 수립 | [9 empty] | 발전 계획서
| 프로젝트 평가 및 보고 | [9 empty] | 완료 보고서

## 문서 업데이트 내역
수정일자 | 수정내용 | 비고
2022-04-29 | 최초 작성