## 시트1
4월 5일 개인 일일 보고서
계획 | 팀 구성 및 팀원 상태 확인 | 10:00 ~ 10: 30 (0.5H)
| 주제 개별 선정 | 10:30 ~ 11:00 (0.5H)
| 주제 선정 미팅 | 11:00 ~ 13:30 (2.5H)
| 자료 수집 | 13:30 ~ 17:30 (4H)
진행결과 | 팀 구성 및 팀원 상태 확인 | 10:00 ~ 10:30 (0.5H)
| 주제 개별 선정 | 10:30 ~ 11:30 (1H)
| 주제 선정 미팅 | 13:30 ~ 16:40 (3H 10M)
| 자료 수집 | 16:40 ~ 18:00 (1H 20M)
자료 수집의 경우 시간 부족의 문제로 남은 시간 (18:00 부터 남는 시간에 진행)